Информационная карта проекта «Тимуровцы 80»

| Наименование детского или молодёжного общественного объединения, образовательного учреждения | «Тимуровцы 80» |
| --- | --- |
| Название проекта | Волонтёры информационного общества |
| Целевая аудитория проекта | Взрослое население микрорайона от 40 лет и старше , учителя школы, осуществляющие педагогическое руководство проектом, школьники – учащиеся 8 -10 классов, привлеченные к участию в проекте |
| Обоснование актуальности проекта | К 2015 году все государственные услуги должны быть переведены в электронную форму. Необходимо подготовить старшее поколение к жизни в «электронном государстве» В нашем государстве сегодня низкая информационная культура, поэтому необходимо обучение и сделать это могут школьники, владеющие информационным ресурсом. |
| Цели и задачи проекта | Для старшего поколения; Повысить социальную защищённость старшего поколения Передать им необходимые знания и навыки, позволяющие успешно жить в информационном обществе Обеспечить равный уровень доступности информации и технологий независимо от пола, возраста, места проживания и социального положения. Для школьников: Получить опыт социально-значимого общения Применить свои знания на практике и поделиться опытом с другими. Для родителей: Помочь родителям наших учеников влиться в единое информационное пространство с помощью новых технологий для взаимодействия со школой через проект «Электронный дневник», сайт школы. Создать единый информационный центр |
| Строки выполнения проекта | Сентябрь 2010 – май 2012 г. |
| План мероприятий с указанием сроков, ответственных лиц. | 1 Провести исследования компьютерной грамотности взрослых людей в нашем микрорайоне (октябрь 2010г). 2. Провести исследования среди школьников путем анкетирования в школе на предмет готовности участвовать в волонтерском движении ( сентябрь 2010). 3. Информировать учащихся о волонтерском движении через сайт школы.( в течение года) 4. Разработать Интернет-ресурса проекта. ( Ноябрь 2010г.) ( отв Топоровская В. ученица 10 класса) 5. Провести обучающие семинары с участниками волонтерского движения( в течение года). 6. Разработать методические рекомендаций по организации и проведению обучения.( январь –март 2011г) 7. Проведение рефлексии - огоньков для волонтёров, награждение в номинации «Лучший тимуровец месяца»( 1 раз в месяц) 8 Создать видеофильм о проекте декабрь 2010г. 9 Взаимодействие с Дальсвязью по обучению населения( ноябрь –февраль 2011г) 10. Проведение цикла обучающих занятий для ветеранов Железнодорожного Дома ветеранов. ( июнь 2011г – декабрь 2012г) 11. Обучить родителей и педагогов работе с сайтом Дневник ру , электронным журналом и сайтом школы сентябрь (2011- май 2012) |
| Анализ реализации проекта за период 2011 года. Руководитель проекта: Салова И.А. | Создан и действует сайт проекта http://timka80.jimdo.com/ На сайте отражаются все проведённые мероприятия 2 Проведено 10 занятий в Дальсвязи. Обучено 16 чел. Лучший тимуровец: Коншин Захар ученик 9Б класса 3 Проведено 12 занятий в школе с января по май обучено 21 чел Работу тимуровцев дважды снимало ДТВ 4 В июне 2011г проведено 4 занятия для ветеранов Железнодорожного Дома ветеранов (8 чел( |